PROPOSTA TÉCNICA

Desenvolvimento do Portal de Conteúdo / Blog MOVE.ON

Planejamento, implementação, homologação e publicação

| INFORMAÇÃO | DEFINIÇÃO |
| --- | --- |
| Contratante | MOVE.ON |
| Contratado / responsável | Adimael Santos da Silva |
| Início previsto | 13 de agosto de 2026 |
| Entrega final | Até 26 de setembro de 2026 |
| Prazo máximo | 45 dias corridos |

OBJETIVO  Entregar uma plataforma editorial moderna, segura, responsiva e administrável, integrada ao PostgreSQL e preparada para publicação, busca, métricas e relacionamento por newsletter.

# 1. Apresentação da proposta

Esta proposta apresenta a abordagem para desenvolvimento e entrega do Portal de Conteúdo / Blog MOVE.ON. A solução reunirá o portal público, a área administrativa e o backend em uma aplicação integrada, com persistência PostgreSQL, organização modular, validações no servidor e mecanismos de segurança adequados ao tratamento de sessões, conteúdo e arquivos.

O planejamento considera um MVP funcional e pronto para implantação, sem comprometer a evolução futura. A execução será conduzida em seis etapas verificáveis, cada uma com resultado esperado e ponto de validação pela contratante.

RESUMO EXECUTIVO  Prazo de até 45 dias corridos, de 13/08/2026 a 26/09/2026.

# 2. Objetivos

Disponibilizar uma página inicial com destaques, publicações recentes, categorias, pesquisa e navegação responsiva.

Permitir leitura confortável, compartilhamento social, SEO por publicação e carregamento incremental do conteúdo.

Oferecer um dashboard seguro para administrar publicações, categorias, aparência, administrador, newsletter e métricas reais.

Armazenar dados no PostgreSQL por migrations e seeders reproduzíveis, mantendo organização profissional do código.

Preparar a aplicação para implantação em Ubuntu Server com Docker Compose e configuração centralizada por variáveis de ambiente.

# 3. Escopo funcional incluído

| MÓDULO | ENTREGAS PRINCIPAIS |
| --- | --- |
| Portal público | Página inicial, destaques, cards padronizados, categorias, tema claro/escuro, busca, scroll infinito, retorno ao topo e responsividade. |
| Publicações | Página individual, slug único, múltiplas categorias, data/hora de Brasília, imagens de capa, pré-visualização, rascunho, agendamento e destaque. |
| Conteúdo rico | Formatação textual, fontes, tamanhos, cores, links, código, imagens e vídeos incorporados e redimensionáveis. |
| Administração | Login, sessão segura, CRUD de categorias e publicações, identidade visual, perfil, foto, alteração protegida de e-mail e senha e logout. |
| Busca e SEO | Full-text search PostgreSQL, URLs amigáveis, canonical, metadados essenciais, Open Graph, JSON-LD, sitemap e robots. |
| Métricas | Visualizações, buscas, recortes por período, publicações mais acessadas e filtros para reduzir falsos positivos. |
| Newsletter | Inscrição, modelo de e-mail editável, fila de envio, notificação após publicação e cancelamento por link seguro. |
| Infraestrutura | Docker Compose com PostgreSQL, migrations, seed inicial, .env, documentação e roteiro de instalação em Ubuntu Server. |

# 4. Abordagem técnica e decisões

A aplicação adotará uma arquitetura integrada de frontend e backend no mesmo repositório, com módulos separados por responsabilidade. Essa decisão simplifica implantação, versionamento, configuração e manutenção do MVP, sem impedir a separação física dos serviços caso o volume ou a operação futura exijam escalabilidade independente.

| DECISÃO | JUSTIFICATIVA |
| --- | --- |
| PostgreSQL | Integridade relacional, transações, índices avançados, JSONB e full-text search nativo. |
| REST como padrão | Contratos simples, previsíveis e suficientes para o portal e o dashboard; evita complexidade operacional sem benefício imediato. |
| Full-text search | Substitui LIKE/ILIKE por busca linguística indexada, com maior relevância e menor custo em volumes elevados. |
| Paginação por cursor | Mantém custo mais estável no scroll infinito e evita descarte progressivo de linhas típico de OFFSET. |
| Fila persistente de newsletter | Separa a publicação do envio de e-mail, permite novas tentativas e reduz o tempo da requisição administrativa. |
| Otimização de mídia | Recompressão, formatos adequados, tamanhos controlados, carregamento lazy e imagem social 1200 × 630. |
| Validação no backend | O servidor valida entradas, sessão, permissões e arquivos; o frontend não é tratado como fonte confiável. |

# 5. Entregáveis

Código-fonte organizado do portal público, dashboard e backend.

Migrations SQL, seed administrativo inicial e estrutura PostgreSQL.

Diagramas de casos de uso, classes e modelagem do banco de dados.

Configuração Docker Compose e variáveis documentadas em .env.example.

Documentação técnica, instruções de execução e roteiro de instalação no servidor.

Aplicação testada, homologada com a contratante e implantada no ambiente disponibilizado.

# 6. Cronograma de execução

Prazo estimado de até 45 dias corridos. Considerando a aprovação da proposta e o recebimento dos acessos e materiais necessários, o início está previsto para 13 de agosto de 2026 e a entrega final para até 26 de setembro de 2026.

| ETAPA | PERÍODO | ATIVIDADE | RESULTADO ESPERADO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 13 a 19/08 | Modelo e validação | Protótipo, requisitos e escopo do MVP validados e aprovados pela contratante. |
| 2 | 20 a 26/08 | Modelagem técnica | Diagrama de casos de uso, diagrama de classes, modelagem do banco de dados e definição das tabelas SQL. |
| 3 | 27/08 a 02/09 | Estrutura e base da aplicação | Estrutura inicial do projeto, configurações, conexão com o banco de dados, autenticação administrativa e base da API. |
| 4 | 03 a 09/09 | Painel administrativo e portal público | Gestão de categorias e publicações, listagem pública, página de artigo, filtros, busca e estrutura responsiva. |
| 5 | 10 a 16/09 | Métricas e indicadores | Registro de visualizações e buscas, consolidação dos dados, indicadores e gráficos no painel administrativo. |
| 6 | 17 a 26/09 | Homologação, ajustes e publicação | Testes, correções, ajustes previstos, validação da contratante, implantação e entrega final. |

MARCOS PREVISTOS  Início em 13/08/2026 e entrega final até 26/09/2026, completando 45 dias corridos.

As datas poderão ser reprogramadas proporcionalmente caso ocorram atrasos na aprovação, no fornecimento de acessos e materiais ou nas validações de responsabilidade da contratante.

# 7. Método de execução e acompanhamento

| PASSO | COMO SERÁ EXECUTADO |
| --- | --- |
| 1. Planejamento | Detalhamento do lote da semana, dependências e critérios de aceite. |
| 2. Implementação | Desenvolvimento incremental com validação técnica contínua. |
| 3. Demonstração | Apresentação do resultado da etapa para conferência da contratante. |
| 4. Validação | Registro de ajustes aderentes ao escopo e aprovação para avançar. |
| 5. Entrega | Homologação final, implantação, documentação e transferência dos artefatos. |

O acompanhamento deverá ocorrer por um canal oficial definido entre as partes. Decisões, aprovações e alterações de escopo devem ser registradas por escrito para preservar prazo, rastreabilidade e entendimento comum.

# 8. Responsabilidades das partes

## 8.1 Responsabilidades do contratado

Executar as atividades técnicas previstas no cronograma e comunicar impedimentos relevantes.

Aplicar práticas de segurança, validação, organização do código, versionamento e documentação.

Disponibilizar versões para validação e corrigir não conformidades relacionadas ao escopo aprovado.

Preservar a confidencialidade dos acessos e materiais recebidos para execução do projeto.

## 8.2 Responsabilidades da contratante

Aprovar a proposta, o escopo e os resultados intermediários nos prazos acordados.

Fornecer logotipo, favicon, textos, imagens, credenciais, domínio, servidor e demais acessos necessários.

Indicar uma pessoa responsável por consolidar decisões e devolutivas.

Validar conteúdo, identidade, regras de negócio e implantação antes do aceite final.

# 9. Premissas, dependências e limites

| TEMA | CONDIÇÃO CONSIDERADA |
| --- | --- |
| Aprovações | A contratante fornecerá devolutivas em tempo hábil; atrasos deslocam as datas proporcionalmente. |
| Infraestrutura | Servidor Ubuntu, domínio, DNS e credenciais serão fornecidos com permissão suficiente para implantação. |
| Serviço de e-mail | Conta SMTP válida, reputação do domínio e limites do provedor são de responsabilidade da contratante. |
| Conteúdo | Textos, imagens, direitos de uso e validação editorial serão fornecidos ou aprovados pela contratante. |
| Escopo | Solicitações fora das entregas descritas serão avaliadas separadamente quanto a prazo e esforço. |
| Terceiros | Custos de hospedagem, domínio, e-mail, CDN, armazenamento ou serviços externos não estão definidos nesta proposta. |
| Compatibilidade | A validação considera versões atuais dos principais navegadores em computadores, tablets e celulares. |

# 10. Segurança, privacidade e qualidade

Cookies de sessão HttpOnly, Secure em produção e SameSite configurável.

Senhas protegidas por hash forte; alteração de senha revoga sessões existentes.

Consultas parametrizadas, validação estrita das entradas e sanitização do conteúdo rico.

Uploads validados por conteúdo real, recomprimidos e armazenados com nomes não previsíveis.

Métricas filtram acessos administrativos e robôs identificados, reduzindo falsos positivos.

Testes funcionais, de integração, responsividade, segurança e implantação compatíveis com o risco do MVP.

# 11. Homologação e critérios de aceite

A entrega será considerada apta para aceite quando os itens abaixo estiverem demonstrados no ambiente de homologação ou produção disponibilizado:

Portal público, busca, categorias, artigos, compartilhamento, SEO e navegação responsiva operando conforme o escopo.

Dashboard autenticado com gestão de conteúdo, identidade, administrador, newsletter e métricas.

Persistência PostgreSQL criada pelas migrations e dados iniciais carregados pelo seeder.

Upload e otimização de imagens, estados de publicação e agendamento validados.

Documentação e instruções de instalação entregues junto ao código-fonte.

Não conformidades do escopo registradas durante a homologação corrigidas antes do encerramento.

# 12. Condições comerciais e controle de mudanças

Qualquer mudança que altere requisitos, integrações, volume de conteúdo, infraestrutura, identidade aprovada ou entregáveis será analisada quanto a impacto. A execução dependerá de autorização escrita e, quando necessário, de aditivo de prazo e esforço.

A priorização do MVP poderá ser usada para preservar o prazo quando surgirem dependências externas, desde que aprovada pela contratante.

# 13. Investimento

| Investimento do pacote | R$ 3.600,00 |
| --- | --- |
| Modelo de contratação | Preço fechado para o escopo descrito |

# 14. Vigência da proposta e aceite

A execução poderá começar em 13 de agosto de 2026 se a proposta estiver aprovada e os materiais, acessos e responsáveis pela validação estiverem disponíveis. Caso a aprovação ocorra posteriormente, o cronograma deverá ser recalculado preservando a sequência e a duração relativa das etapas.

A assinatura abaixo registra concordância com o escopo, o cronograma, as premissas e o procedimento de controle de mudanças. Os campos comerciais pendentes devem ser preenchidos antes da formalização.

| PELA CONTRATANTE | PELA CONTRATADO |
| --- | --- |
| Nome: __________________________________ | Nome: __________________________________ |
| Cargo: __________________________________ | Cargo: __________________________________ |
| Assinatura: ______________________________ | Assinatura: ______________________________ |
| Data: ____ / ____ / ______ | Data: ____ / ____ / ______ |